## Sheet1
新无纸化检查系统 批量运行问题点记录表：
NO | 问题点内容 | 关联照片 | 问题点提出日 | 业务改善室回复可否解决 | 提出者 | 确认结果 | 确认日
1 | 运行速度 检查查时跳转页面反映慢（每跳转1回等待4秒左右） |  | 2021-12-10 | 确认 | 王梅 |  |  | 问题 | 优化了，网络环境影响的不能对应
2 | 运行速度 各报表检索、下载反映太慢（特别是检索时） |  | 2021-12-10 | 确认 | 薛红俊 |  |  | 要望 | 个别对应了： 主要原因： 1. 商品CD 现在不能严格统一 （有的带‘-’ 有的不带） 2. 备考 与图片ID取得 （一次性放到检查结果的List中）这样的逻辑导致 例如检查明细表，却要有检查结果表里边的所有图片，所以很慢
3 | 各报表检索时，根本看不出来是检索上了还是没检索，画面啥显示也没有，所以请追加“检索完了”提示，便于我们确认是检索上了还是没检索上 |  | 2021-12-10 | 可以 | 王梅 | 未追加 | 2021.12.23 | 要望 | 已经追加
4 | 检查结果修正报表，显示检查员名和员工编号（目前只显示员工编号） |  | 2021-12-10 | 可以 | 王梅 | 未改动 | 2021.12.23 | 要望 | 不能追加，因为这个不是报表，是为了修正数据用的。 想看报表用右侧报表功能
5 | 各报表显示顺序，显示最近时间 |  | 2021-12-10 | 可以 | 王梅 | 未改动 帐票 《检查明细表》 | 2021.12.23 | 问题 | 修正完了
6 | “检查结果修正报表”，部门别改成可选择的 |  | 2021-12-10 | 确认 | 王梅 | 未改动 | 2021.12.23 | 问题 | 修正完了
7 | 各报表设定当日时间为：早8：00到次日早7：59（2值为早8：00至16：59 3值为17：00至次日早7：59） 现状：00：00至次日早7：59都算成次日的了 |  | 2021-12-10 | 可以 | 王梅 | 未改动 | 2021.12.23 |  | 请举一个例子？
8 | 治具类检查项目，第一检查顺位为色治具检查（代码：SZJ） |  | 2021-12-10 | 不能实现 | 王梅 |  |  |  | 不能实现
9 | 检查结果明细表：标题是检查开始时间，实际内容是日期，请修正为时间（整数时间就可以） | 问题点9!A1 | 2021-12-22 |  | 王喜梅 |  |  | 问题 | 修正完了
10 | 检查结果修正，导出工作表，有多行的空白，目前我们用不上，拜托删除 （后附国内贩卖导出的数据，请参照） | 问题点10!A1 | 2021-12-22 |  | 王喜梅 李梅 |  |  | 要望 | 不可变更，请用报表功能
11 | 检查结果明细表：商品コード中没有“-” 导出后拜托追加商品コード“-”（例如像检查结果修正的报表一样） | 问题点11!A1 | 2021-12-22 |  | 王喜梅 |  |  | 要望 | 登录的有“-” 就有 ， 无法变更
12 | 检查结果明细表内容缺少（检查结果一览有此条完整的检查信息） | 问题点12!A1 | 2012-12-25 |  | 李梅 |  |  | 问题 | 修正完了
13 | 国内贩卖刚批量运行时口头反应的问题，至今未解决，请解决 问题点，键盘输入数字“7，8,9"时，有时不显示，有时跳转转到下一行（需要多次重复作业才能显示） |  | 2012-12-25 |  | 李梅 |  |  | 问题 | 调查的平板，触屏不准（办公环境也经常发生，升级了一下）
14
15
16
17
18
19

## 问题点10
号 | 检查id | CD | 作番 | 部门 | 生产线 | 检查者 | 预定检查日 | 开始检查日 | 终了检查日 | 状态 | 结果 | 次数 | 数量 | 删除区分 | 欠品区分 | 治具扫描区分 | 继承CKID | 共享No |  |  |  |  | B2B订单号 | B2B采购单号 |  | 更新者 | 更新日 | 登录者 | 登录日
1 | 210820000000000 | LL-AA065HJ-MGR9 | 9007027245 | 2 | 530 | 301105 | 2021-08-18 | 2021-08-20 13:27 | 2021-08-20 13:42 | 1 | OK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 301105 | 2021-08-20 13:27 | 301105 | 2021-08-20 13:42
2 | 210820000000000 | LL-AA065HJ-MGR9 | 9007027245 | 2 | 530 | 301105 | 2021-08-18 | 2021-08-20 14:10 | 2021-08-20 14:31 | 1 | OK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 301105 | 2021-08-20 14:10 | 301105 | 2021-08-20 14:31
3 | 210825000000000 | DZ-0108-MAMF | 9007026667 | 2 | 516 | 301105 | 2021-08-19 | 2021-08-25 16:11 | 2021-08-25 16:38 | 1 | NG | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 301105 | 2021-08-25 16:11 | 301105 | 2021-08-25 16:38
4 | 210825000000000 | DZ-0108-MAMF | 9007026667 | 2 | 516 | 301105 | 2021-08-19 | 2021-08-25 16:21 | 2021-08-25 16:21 | 2 | OK | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 210825000000000 | 9007026667 | [6 empty] | 301105 | 301105 | 2021-08-25 16:21 | 301105 | 2021-08-25 16:21
5 | 210825000000000 | DZ-0108-MAMF | 9007026667 | 2 | 516 | 301105 | 2021-08-19 | 2021-08-25 16:38 | 2021-08-26 15:16 | 1 | NG | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 210825000000000 | 9007026667 | [6 empty] | 301105 | 301105 | 2021-08-25 16:38 | 301105 | 2021-08-26 15:16
6 | 210826000000000 | WA-AB085K-MEZ9 | 9007026307 | 2 | 551 | 301105 | 2021-08-20 | 2021-08-26 14:06 | 2021-08-26 14:16 | 1 | OK | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 301105 | 2021-08-26 14:06 | 301105 | 2021-08-26 14:16
7 | 210830000000000 | WA-AB085K-MEZ9 | 9007026308 | 2 | 551 | 301105 | 2021-08-20 | 2021-08-30 09:43 | 2021-08-30 09:43 | 2 | OK | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 210826000000000 | 9007026307 | [6 empty] | 301105 | 301105 | 2021-08-30 09:43 | 301105 | 2021-08-30 09:43
8 | 210830000000000 | WA-AB085K-MEZ9 | 9007026308 | 2 | 551 | 301105 | 2021-08-20 | 2021-08-30 09:43 | 2021-08-30 09:43 | 2 | OK | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 210826000000000 | 9007026307 | [6 empty] | 301105 | 301105 | 2021-08-30 09:43 | 301105 | 2021-08-30 09:43
9 | 210830000000000 | WA-AB085K-MEZ9 | 9007026308 | 2 | 551 | 301105 | 2021-08-20 | 2021-08-30 09:43 | 2021-08-30 09:43 | 2 | OK | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 210826000000000 | 9007026307 | [6 empty] | 301105 | 301105 | 2021-08-30 09:43 | 301105 | 2021-08-30 09:43
10 | 210830000000000 | LL-AA065HJ-MGR9 | 9007027245 | 2 | 530 | 301105 | 2021-08-18 | 2021-08-30 16:06 | 2021-08-30 16:17 | 1 | NG | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 301105 | 2021-08-30 16:06 | 301105 | 2021-08-30 16:17
11 | 210903000000000 | LL-AA07H-MEZ9 | 9007115229 | 2 | 539 | 301105 | 2021-09-03 | 2021-09-03 13:28 | 2021-09-03 13:44 | 1 | OK | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 301105 | 2021-09-03 13:28 | 301105 | 2021-09-03 13:44
12 | 210915000000000 | LL-AA065HJ-MGR9 | 9007027245 | 2 | 530 | 304044 | 2021-08-18 | 2021-09-15 11:00 | 2021-09-15 11:07 | 1 | OK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 304044 | 2021-09-15 11:07 | 304044 | 2021-09-15 11:00
13 | 210915000000000 | LL-AA065HJ-MGR9 | 9007027245 | 2 | 530 | 304044 | 2021-08-18 | 2021-09-15 11:10 | 2021-09-15 11:18 | 1 | OK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 304044 | 2021-09-15 11:18 | 304044 | 2021-09-15 11:10
14 | 210915000000000 | WA-YA07HJL-MDSD | 9007196506 | 2 | 513 | 300368 | 2021-09-15 | 2021-09-15 16:10 | 2021-09-15 16:41 | 1 | OK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 300368 | 2021-09-15 16:41 | 300368 | 2021-09-15 16:10
15 | 210916000000000 | WA-YA07HJL-MDSD | 9007196506 | 2 | 513 | 304044 | 2021-09-15 | 2021-09-16 14:23 | 2021-09-16 14:23 | 2 | OK | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 210915000000000 | 9007196506 | [6 empty] | 304044 | 304044 | 2021-09-16 14:23 | 304044 | 2021-09-16 14:23
16 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 08:22 | 2021-12-15 08:43 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 08:43 | 3006226 | 2021-12-15 08:22
17 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3410775 | 2021-12-15 | 2021-12-15 08:48 | 2021-12-15 09:09 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3410775 | 2021-12-15 09:09 | 3410775 | 2021-12-15 08:48
18 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 08:48 | 2021-12-15 08:58 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 08:58 | 3006226 | 2021-12-15 08:48
19 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 08:58 | 2021-12-15 09:09 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 09:09 | 3006226 | 2021-12-15 08:58
20 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-15 09:15 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 09:15 | 3006624 | 2021-12-15 09:00
21 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:09 | 2021-12-15 09:23 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 09:23 | 3006226 | 2021-12-15 09:09
22 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:16 | 2021-12-15 09:28 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 09:28 | 3006624 | 2021-12-15 09:16
23 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:24 | 2021-12-15 09:36 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 09:36 | 3006226 | 2021-12-15 09:24
24 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:28 | 2021-12-15 09:42 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 09:42 | 3006624 | 2021-12-15 09:28
25 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:37 | 2021-12-15 09:48 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 09:48 | 3006226 | 2021-12-15 09:37
26 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 09:42 | 2021-12-15 10:14 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 10:14 | 3006624 | 2021-12-15 09:42
27 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 10:15 | 2021-12-15 10:28 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 10:28 | 3006624 | 2021-12-15 10:15
28 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 11:20 | 2021-12-15 11:34 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 11:34 | 3006624 | 2021-12-15 11:20
29 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 11:21 | 2021-12-15 11:38 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 11:38 | 3006226 | 2021-12-15 11:21
30 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 11:34 | 2021-12-15 12:47 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 12:47 | 3006624 | 2021-12-15 11:34
31 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 11:38 | 2021-12-15 12:38 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006226 | 2021-12-15 12:38 | 3006226 | 2021-12-15 11:38
32 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 12:47 | 2021-12-15 13:00 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 13:00 | 3006624 | 2021-12-15 12:47
33 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 13:00 | 2021-12-15 13:14 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 13:14 | 3006624 | 2021-12-15 13:00
34 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 13:15 | 2021-12-15 13:28 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 13:28 | 3006624 | 2021-12-15 13:15
35 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 13:52 | 2021-12-15 14:08 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 14:08 | 3006624 | 2021-12-15 13:52
36 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 14:10 | 2021-12-15 14:29 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 14:29 | 3006624 | 2021-12-15 14:10
37 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 14:58 | 2021-12-15 15:33 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 15:33 | 3006624 | 2021-12-15 14:58
38 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 15:33 | 2021-12-15 15:50 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 15:50 | 3006624 | 2021-12-15 15:33
39 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 15:50 | 2021-12-15 16:04 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 16:04 | 3006624 | 2021-12-15 15:50
40 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 16:04 | 2021-12-15 16:25 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 16:25 | 3006624 | 2021-12-15 16:04
41 | 211215000000000 | YY-0100-MAMF | 9007864798 | 2 | 516 | 3006624 | 2021-12-15 | 2021-12-15 16:26 | 2021-12-15 16:52 | 1 | OK | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3006624 | 2021-12-15 16:52 | 3006624 | 2021-12-15 16:26
号 | 检查id | CD | 作番 | 部门 | 生产线 | 检查者 | 预定检查日 | 开始检查日 | 终了检查日 | 状态 | 结果 | 次数 | 数量 | 删除区分 | 欠品区分 | 治具扫描区分 | 继承CKID | 共享No |  |  |  |  | B2B订单号 | B2B采购单号 |  | 更新者 | 更新日 | 登录者 | 登录日
1 | 210811141926777 | CHFDKDMAAAAXXJX | 9006995267 | 1 | 984 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 14:19 |  | 0 | OK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2050 | 760 | 2015 | 703 | DL0000001496702 | 4 | 300603 | 300603 | 2021-08-20 09:47 | admin | 2021-08-11 14:19
2 | 210811142053764 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 14:21 |  | 0 | OK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 | 300603 | 300603 | 2021-08-20 09:47 | admin | 2021-08-11 15:37
3 | 210811142954992 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 14:30 | 2021-08-11 16:15 | 1 | OK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 | 300603 | 300603 | 2021-08-20 09:46 | admin | 2021-08-11 16:15
4 | 210811154857738 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 15:49 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 |  | admin | 2021-08-11 15:49 | admin | 2021-08-11 15:49
5 | 210811155025176 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 15:50 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 |  | admin | 2021-08-11 15:50 | admin | 2021-08-11 15:51
6 | 210811160053347 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:01 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 |  | admin | 2021-08-11 16:01 | admin | 2021-08-11 16:01
7 | 210811160116405 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:01 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 |  | admin | 2021-08-11 16:01 | admin | 2021-08-11 16:02
8 | 210811160750780 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:08 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 |  | admin | 2021-08-11 16:08 | admin | 2021-08-11 16:08
9 | 210811161550926 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:16 | 2021-08-12 01:00 | 1 | OK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 | 300603 | 300603 | 2021-08-20 09:42 | admin | 2021-08-12 01:00
10 | 210812133318037 | CHFDKDW1AAAXTJL | 9006995645 | 1 | 922 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-12 13:34 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010 | 850 |  |  | DL0000001486043 | 1 |  | admin | 2021-08-12 13:34 | admin | 2021-08-12 13:34
11 | 210812154157375 | CHFDLDMAAABXXJX | 9006995348 | 1 | 984 | 300450 | 2021-08-11 | 2021-08-12 15:42 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2325 | 770 | 2290 | 713 | DL0000001496162 | 4 |  | 300450 | 2021-08-12 15:42 | 300450 | 2021-08-12 15:42
12 | 210812154558442 | CHFDLDMAAABXXJX | 9006995348 | 1 | 984 | 300450 | 2021-08-11 | 2021-08-12 15:46 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2325 | 770 | 2290 | 713 | DL0000001496162 | 4 |  | 300450 | 2021-08-12 15:46 | 300450 | 2021-08-12 15:46
13 | 210812155157977 | CHFDLDMAAABXXJX | 9006995348 | 1 | 984 | admin | 2021-08-11 | 2021-08-12 15:52 |  | 0 | 待 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2325 | 770 | 2290 | 713 | DL0000001496162 | 4 |  | admin | 2021-08-12 15:52 | admin | 2021-08-12 15:52
涂红色表示的意思是？
国内贩卖导出数据，涂红色部分能否追加上标题，就是修正的内容
另外：更新者希望追加上姓名
此2列表示的内容一致，请删除一列修正为姓名或其中的一列
以下为国内贩卖导出数据
经调查此2项国内贩卖用得上，所以需要保留

## 问题点11
号 | 生成实际日YMD | cd | 商品名 | 作番 | 完工数量 | 生产线 | 生产线名 | 向先 | 图片 | 检查日期 | 检查开始时间 | 检查终了时间 | 检查时长 | 检查结果 | 检查者 | 修正者 | 备注 | 部门 | 检查者生产线 | 班直
49 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:55 | 2021-12-17 10:26 | 1897 | OK | 3006930(刘双双) | () |  | 2 | 4 | 2直
48 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:51 | 2021-12-17 10:20 | 1725 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
47 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:37 | 2021-12-17 09:55 | 1064 | OK | 3006226(王艳平) | () |  | 2 | 4 | 2直
46 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:37 | 2021-12-17 09:54 | 1048 | OK | 3006930(刘双双) | () |  | 2 | 4 | 2直
53 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:33 | 2021-12-17 09:50 | 1046 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
52 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:21 | 2021-12-17 09:37 | 945 | OK | 3006226(王艳平) | () |  | 2 | 4 | 2直
51 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:20 | 2021-12-17 09:37 | 1025 | OK | 3006930(刘双双) | () |  | 2 | 4 | 2直
50 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:07 | 2021-12-17 09:33 | 1549 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
45 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 09:06 | 2021-12-17 09:21 | 865 | OK | 3006226(王艳平) | () |  | 2 | 4 | 2直
44 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 08:53 | 2021-12-17 09:07 | 837 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
43 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 08:52 |  |  | 待 | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
42 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 08:34 | 2021-12-17 08:52 | 1091 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
41 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 08:21 | 2021-12-17 08:33 | 766 | OK | 3410775(王婷婷) | () | 魏黎正非引手侧H材隆起（安相国） | 2 | 4 | 2直
40 | 2021-12-16 | DZ0115MAMF | 17旭化成様M引違本体CLAA0924DZ | 9007864808 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 08:08 | 2021-12-17 08:21 | 731 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
27 | 2021-12-15 | YY0132MAMF | 19旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0724J右YY | 9007864806 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 01:33 | 2021-12-17 01:56 | 1409 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
26 | 2021-12-15 | YY0132MAMF | 19旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0724J右YY | 9007864806 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 01:12 | 2021-12-17 01:32 | 1220 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
25 | 2021-12-15 | YY0132MAMF | 19旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0724J右YY | 9007864806 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 00:53 | 2021-12-17 01:12 | 1121 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
24 | 2021-12-15 | YY0132MAMF | 19旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0724J右YY | 9007864806 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 00:35 | 2021-12-17 00:53 | 1082 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
8 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 00:14 | 2021-12-17 00:34 | 1164 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
7 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 23:38 | 2021-12-17 00:14 | 2156 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
6 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 23:14 | 2021-12-16 23:35 | 1267 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
5 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 22:51 | 2021-12-16 23:12 | 1286 | OK | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直
4 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:22 |  |  | 待 | 3001105(王喜梅) | () |  | 2 | 4 | 2直
39 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:10 |  |  | 待 | 3001105(王喜梅) | () |  | 2 | 4 | 2直
3 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:06 |  |  | 待 | 3001105(王喜梅) | () |  | 2 | 4 | 2直
38 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 14:55 | 2021-12-16 15:32 | 2218 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
37 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 13:38 | 2021-12-16 13:54 | 988 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
36 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 13:25 | 2021-12-16 13:37 | 721 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
35 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 13:04 | 2021-12-16 13:25 | 1243 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
20 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 10:48 | 2021-12-16 10:59 | 674 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
19 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 10:48 | 2021-12-16 10:59 | 660 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
18 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 10:35 | 2021-12-16 10:48 | 755 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
17 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 10:34 | 2021-12-16 10:48 | 825 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
16 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 10:23 | 2021-12-16 10:33 | 656 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
15 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:55 | 2021-12-16 10:22 | 1638 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
23 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:41 | 2021-12-16 09:56 | 861 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
22 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:41 | 2021-12-16 09:54 | 756 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
21 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:29 | 2021-12-16 09:41 | 741 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
14 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:28 | 2021-12-16 09:41 | 780 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
13 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:17 | 2021-12-16 09:29 | 690 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
12 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:06 | 2021-12-16 09:28 | 1306 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
11 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 09:06 | 2021-12-16 09:16 | 614 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
10 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:52 | 2021-12-16 09:06 | 816 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
9 | 2021-12-15 | DD0093MAMF | 17旭化成様M引戸本体LAA0824DD | 9007864800 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:52 | 2021-12-16 09:06 | 849 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
34 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:36 | 2021-12-16 08:52 | 956 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
33 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:36 | 2021-12-16 08:52 | 986 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
32 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:21 | 2021-12-16 08:36 | 879 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
31 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:21 |  |  | 待 | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
30 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:21 | 2021-12-16 08:36 | 897 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
29 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:06 | 2021-12-16 08:20 | 862 | OK | 3006624(窦红星) | () |  | 2 | 4 | 2直
28 | 2021-12-15 | YY0120MAMF | 17旭化成様Mトイレ引戸本体LAA0820JYY | 9007864804 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 08:05 | 2021-12-16 08:21 | 974 | OK | 3410775(王婷婷) | () |  | 2 | 4 | 2直
2 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 17:55 |  |  | 待 | 3004044(金花) | () |  | 2 | 4 | 3直
1 | 2021-12-15 | DZ0108MAMF | 17旭化成様M引違本体LAA08524DZ | 9007864802 | 20 | 516 | 复合拉门D | HF08 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 17:44 |  |  | 待 | 3004045(孙鸿霞) | () |  | 2 | 4 | 3直

## 问题点12
检查结果明细表
检查结果一览