## 修正、追加功能进步状况一览表
新无纸化程序要望、追加功能进步状况一览表：
NO | 区分 | 内容 | 现状 | 目的 | 备考 | 业务改善室回复 | 答复日
1 | 追加功能 | 1.临时至急生产入力未导入、月末未报工入力 2.断网、停网 检查数据无，新程序明确对应方法 数据自动推送（取消人工入力） | 检查员等待 | 消除检查员等待 | 国内贩卖特注品寸法公式，怎么能读取到HW寸法进行计算 | 可以解决 （可以生成检查表） | 2021-04-19
2 | 追加功能 | 基准变更时，数据库对变更前的基准保持不变 | 数据库对变更前的基准也变更了变更后的基准 |  |  | 可以解决 | 2021-04-19
3 | 追加功能 | 数据库“生产线”列，显示中文名称 | 显示数字代号 | 现场使用中文方便 |  | 可以解决 | 2021-04-19
4 | 追加功能 | 照相机功能，制品写真直接传送对应的检查表中 | 制品写真与检查表分开管理（每天对平板中的制品写真导出管理） 不良查询时，需要分2部分查询 | 消除制品写真导出管理 不良时同时查询 |  | 可以解决 | 2021-04-19
5 | 追加功能 | 终息的商品批量删除或导出 | 现状需要一条一条的整理再删除，浪费时间。时间长数据挤压导致数据库负担重容易瘫痪 | 削减数据整理时间 削减数据库负担 |  | 可以解决 | 2021-04-19
6 | 追加功能 | 平板页面体现检查记录，LIST别，用于检查员把握工作进度 | 检查员自己记录每日检查套数，把握自己的检查生产性 | 消除检查员检查外的作业项目 | 参照1 | 可以解决 | 2021-04-19
7 | 追加功能 | 查询页面追加部门别的线体查询 | 消除检查员每日线体别的检查套数的整理记录时间 班长通过查询系统，一键式即可查询 | 消除检查员检查外的作业项目 | 参照2 | 可以解决 | 2021-04-19
8 | 追加功能 | 模板页面，设定执行“导入”“导出”功能（直接在页面中点击操作） | 现状，模板生成后，再到程序里进行导入 | 削减导入时间 |  | 不建议设定 理由：无法检测有无错误的位置。还是按照现状的方法，先做模板再到程序进行导入，可以提示错误的位置 | 2021-04-19
9 | 课题 | 提到模板预留位数时，如果产生新的コード体系，程序需要重新设定（每增加一个コード体系需要费用3000元左右） |  |  |  | 再检讨有无更好的方法。待回复 | 2021-04-19
10 | 追加功能 | 国内贩卖特注品，扫二维码时直接生成特注书号（取消人工入力） |  |  |  | 可以解决 | 2021-04-08
11 | 追加功能 | 国内贩卖报表中体现”经销商“名称 |  |  |  | 可以 | 2021-05-25
12 | 追加功能 | 一个检查页面中出现多个图片的情况下，能否实现点击一次图片放大，再点击一次图片缩小 |  |  |  | 可以 | 2021-05-25
13 | 追加功能 | 后台导出的报表数据中，数值列（例如：套数）显示的是“常规”，使用时不能直接计算，需要手动变更为“数值”，所以导出时是否直接是“数值”类型 |  |  |  | 可以 | 2021-05-25
14 | 修正 | 报表的数据截止时间，目前是0：00。希望改到次日7：59 |  |  |  | 可以 | 2021-05-25
15 | 追加功能 | 一检不合格，进行二检时的显示画面追加显示一检不合格的不良内容。（减少在明细书中记录的内容） |  |  |  | 再确认 | 2021-05-25
16 | 修正 | 报表中“检查明细”导出周别、月别数据 现状：只能导出日别 |  |  |  | 可以 | 2021-05-25
17 | 修正 | 图片变更，基础MS中修正了新图片ID，图片MS里关于旧图片ID相关联的商品CD希望同时变更 |  |  |  | 可以实施，但费劲，不建议实施 | 2021-06-01
18 | 修正 | 现状： 追加检查项目时，该项目自动追加到最后一行，但对于该条追加位置是有要求的（例：导入对象应该在4和5条之间，但自动直接到最后一行），这种情况下，需要导出重新作MS,删除原有的MS。浪费很长的工时，追加一条数据相当于重新制作一份检查表 要望：新系统考虑对应方法（录入MS时自动到对应的检查位置） |  |  |  | 现行的MS设定没有这个问题，请再确认 | 2021-06-01
19 | 追加功能 | 当发生修正时，希望有提示对话框“确定修正吗？是、否” |  |  |  | 可以 | 2021-06-01
20 | 修正 | 一张图片对应多条检查项目，删除其中一条项目时，其他项目上的图片名，图片ID都会消失，需要自己导出其他项目，重新关联后再次导入，希望改成我删除一条项目，其他图片相关联的项目不变，不需要重新关联导入 |  |  |  | 本次开发不存在这个问题 | 2021-06-01
21 | 业者疑问 | 要求以计划进行检查，不再使用报工实绩 那么如何限定计划？因为系统能看到的时全工厂的计划，如何使用和限定 国内贩卖组？有偿部品是否包含？ 日向组？输出是否包含？ 类似以下的问题，请回复 |  |  |  | 报工实绩需要，因为用实绩确认是否漏检查。 关于读取的是全工场计划，现状的无纸化程序怎们读取就怎么读取，不变。 关于电话中说明的检查表做漏怎么办事宜，做检查表的随时都可以追加 | 2021-06-08
22 | 要望 | 现在的系统，在检查旭化成商品时，经常会出现“无纸化应用程序中的服务器错误”的字样，无法进入检查页面，需要业务改善室手动对应，希望新程序在使用时不要有相同情况。 |  |  |  | 可以
23 | 追加功能 | 新マスタ导入系统后，希望可以实现检查表的批量一键生成，以便确认检查项目是否正确，或者备份用于临时断网时使用。 |  |  | 第1项已经说明此事，重复了 薛确认，不需要 | ——
24 | 要望 | 对于一个商品コード的検査表，无论是之后是进行检查项目变更，还是检查项目追加或删除，都不要对已经检查完了，已经生成的检查记录有影响。只能对修改以后，再次检查的检查记录进行变更。 |  |  | 第2项已经说明此事，重复了 薛确认，不需要 | ——
25 | 修正 | 任何具备检查资格的人员，都能够进入无纸化检查系统，对别人已经检查完了的检查系统进行修改。 设置修改检查表权限，不是每个人都可以修改。 |  |  |  | 可以
26 | 要望 | 生产明细书要显示分割前的总数量及每托分割数量 |  |  | 例： 生产数量100套制品，分5张明细书，检查完第一张明细书，检查第二张以后时，页面显示总生产套数、每张明晰书分割数量、“已检查提示”
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## 检查表制作状况问题点
检查表制作问题点一览：
NO | 区分 | 内容 | 备考 | 业务改善室回复 | 答复日
1 |  | 引户枠标(HR)、带锁（HJR）时，只是大纵枠多一个锁的寸法和检查，コード字位发生了变更，是否是两个模板，所有相同检查项目输入两遍？
2 |  | 本体W065、W07寸法时，取光孔有无的机种，字位变更，是否相同的检查项目输入两遍？（和第一个问题一样）
3 |  | コード中的“-”是否需要填写？
4 |  | 机种名称不好填写，只能写到大致的，例如：17MC引户A枠ブレーキNC
5 |  | 治具表示顺序是否需要？
6 |  | 寸法测量顺序，是否是按照输入的模板顺序？（追加寸法时可否随时插入？），标准引户枠里有表
7 |  | 关于弯曲度怎么输入？（1/1000、3/1000、15/1000）
8 |  | 检查项目相同，用的图片不一样,机种名不同时，可以组成一份表吗？修正时，怎么搜？
9 |  | コード定位和之前的重复，检查内容不同，导入时是否有提示？
10 |  | 本体色有横纹、竖纹、无纹时，这时候怎么能几个色集约到一起？还是需要每一个都登录？（本体表）
11 |  | 机种名称不同时，能否组成一份表？
12 |  | 修正时，能用商品コード搜吗？
13 |  | 图片不同，检查项目和定位字母一样时，怎么输入？（本体表）
14
15